## Slide 1
Roadmap Gerencial
BlueprintOS / +COMPRAS | acompanhamento da diretoria
PROGRESSO DO CATÁLOGO ████░░░░░░ 10% | Base atualizada em 30 JUL 2026
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 2
ESTADO EXECUTIVO DO ROADMAP
5 implementadas
A1, A2, A3, A4 e A7 estão comprovadas por código, testes e histórico.
1 parcial
A6: estratégia e memória de negociação existem; agente concreto ainda não.
50 planejadas
Nenhuma Work Order futura está aprovada para início. Próxima decisão: priorização.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 3
A BASE ESTÁ PRONTA; O PRODUTO AINDA NÃO ESTÁ
+COMPRAS não possui fluxo de negócio ponta a ponta em produção.
• Capacidades existentes: runtime de IA, agentes básicos, knowledge, workflow e publicação.
• Lacunas: portal, API de negócio, persistência, identidade, Procurement e ERP.
• Qualidade comprovada: 231 testes aprovados; build sem avisos ou erros.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 4
SPRINTS CONCLUÍDAS | FUNDAÇÃO TÉCNICA
A1 + A2
Arquitetura base e AI Runtime. Solution .NET, contratos, health check e provider OpenAI.
A3
Agent Framework. Agente-base, fábrica, registro e execução padronizada.
A4
Workflow fundamental. Workflow sequencial e diagnóstico básico implementados.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 5
SPRINTS CONCLUÍDAS | CAPACIDADE E PUBLICAÇÃO
A6 — Parcial
Estratégia e memória de negociação em processo. Pendente: agente comprador concreto.
A7 + A8
Documentação e Portal Vivo. Geradores e publicação executiva, cliente e engenharia.
A9
Publication Engine. Relatórios Markdown, HTML e PDF com métricas reais.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 6
SPRINTS CONCLUÍDAS | GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO
A10
Governança e Work Orders. Estado operacional e evidências consolidados.
A11
Engineering Blueprint. Arquitetura, roadmap técnico e operação consolidados.
A12
56 Work Orders oficiais. Escopo, dependências e critérios de aceite especificados.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 7
EM DESENVOLVIMENTO
Não há sprint de produto ativa. A12 foi concluída em 30 JUL 2026.
• Ativos internos existentes: IA, agentes básicos, conhecimento, memória em processo e workflow sequencial.
• Não iniciados: Identity, Planner, Procurement, Notifications, portal e Analytics.
• A próxima sprint requer priorização e aprovação explícitas do Product Owner.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 8
PRÓXIMO INÍCIO | DECISÃO DA DIRETORIA
PRIORIZAR
→
PREPARAR
→
INICIAR
• Escolher a próxima Work Order e patrocínio executivo. • Definir responsável, dados, recorte e pré-condições de identidade/autorização. • Candidata: B1 — Cadastro e Perfil de Fornecedores, somente após aprovação.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 9
HORIZONTE DO ROADMAP | PRODUTO
FUNDAÇÃO
→
SOURCING
→
NEGOCIAÇÃO
→
COMPLIANCE
Fase A: arquitetura, IA, agentes e documentação. Fase B: fornecedores, catálogo, histórico, preços e sourcing. Fase C: dossiê, planejamento, agente, memória e aprovações. Fase D: contratos, obrigações, compliance, exceções e auditoria.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 10
HORIZONTE DO ROADMAP | ESCALA
RISCO / ESG
→
ANALYTICS
→
INTEGRAÇÕES
→
GOVERNANÇA
Fase E: risco de fornecedor, monitoramento e ESG. Fase F: dados, previsões, anomalias e analytics executivo. Fase G: framework, ERP, n8n e portal de fornecedores. Fase H: identidade, segurança, cloud, CI/CD e operação assistida.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 11
A fundação está comprovada. A decisão agora é transformar base em produto.
Aprovar a próxima Work Order e seu recorte para iniciar a evolução de +COMPRAS.
Notes: [Sources]
- .ai/PROJECT_STATE.md (30/07/2026)
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/memory/completed_sprints.md
- .ai/CURRENT_SPRINT.md

## Slide 12
APPENDIX | WORK ORDERS | FOUNDATION | 1–3/56
A1
Arquitetura Base Objetivo: Estabelecer solution .NET, projetos, camadas, contratos fundamentais, convenções, estrutura inicial e health check. Dependências: Nenhuma além da inicialização. Status: Implementado
A2
AI Runtime Objetivo: Implementar contratos de modelos de IA, providers, mensagens, configuração, execução e tratamento básico de respostas. Dependências: A1. Status: Implementado
A3
Agent Framework Objetivo: Implementar agentes, agente-base, contexto, resultados, fábrica, registro e execução padronizada. Dependências: A2. Status: Implementado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 13
APPENDIX | WORK ORDERS | FOUNDATION | 4–6/56
A4
Workflow e Observabilidade Fundamental Objetivo: Implementar workflow sequencial básico, logging estruturado, correlation ID, métricas fundamentais e diagnóstico. Dependências: A3. Status: Implementado
A5
Configuração Multiempresa Objetivo: Definir empresas, unidades de negócio, configurações isoladas, feature flags e preparação para multi-tenancy. Dependências: A1; Identity e persistência futuras. Status: Não comprovado
A6
Agente Comprador Sênior Objetivo: Implementar estratégias de negociação, análise de contexto, memória de negociação e recomendações de compra. Dependências: A2 e A3. Status: Parcial
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 14
APPENDIX | WORK ORDERS | FOUNDATION | 7–9/56
A7
Sistema de Documentação Objetivo: Implementar geração e publicação de documentação executiva, cliente e engenharia nos formatos definidos. Dependências: A1. Status: Implementado
B1
Cadastro e Perfil de Fornecedores Objetivo: Criar domínio, persistência e APIs para fornecedores, contatos, categorias, unidades atendidas e situação cadastral. Dependências: A1; H1/H2 propostos. Status: Planejado
B2
Catálogo de Materiais e Serviços Objetivo: Criar taxonomia de categorias, itens, serviços, atributos, unidades de medida e relacionamento com fornecedores. Dependências: B1. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 15
APPENDIX | WORK ORDERS | SOURCING INTELLIGENCE | 10–12/56
B3
Histórico de Compras Objetivo: Ingerir e consultar requisições, cotações, pedidos, preços, quantidades, prazos e condições históricas. Dependências: B1 e B2. Status: Planejado
B4
Inteligência de Preços Objetivo: Calcular preço histórico, dispersão, tendências, referências, anomalias e oportunidades de economia. Dependências: B3. Status: Planejado
B5
Descoberta e Qualificação de Fornecedores Objetivo: Identificar fornecedores candidatos, aplicar critérios de qualificação e produzir ranking explicável. Dependências: B1, B2 e B3. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 16
APPENDIX | WORK ORDERS | SOURCING INTELLIGENCE | 13–15/56
B6
Recomendação de Sourcing Objetivo: Recomendar estratégia de fornecimento por categoria, demanda, criticidade, mercado, prazo e risco. Dependências: B1, B3, B4 e B5. Status: Planejado
B7
Cockpit de Sourcing Objetivo: Expor APIs e visão operacional consolidada para oportunidades, fornecedores, preços e recomendações. Dependências: B1 a B6; H1/H2 propostos. Status: Planejado
C1
Dossiê de Negociação Objetivo: Consolidar histórico, fornecedor, preços, riscos, demanda, metas e argumentos antes da negociação. Dependências: B1, B3, B4 e B6. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 17
APPENDIX | WORK ORDERS | NEGOTIATION AUTOMATION | 16–18/56
C2
Planejador de Negociação Objetivo: Gerar estratégia, objetivo, faixa-alvo, concessões, alternativas, limites e sequência de negociação. Dependências: C1. Status: Planejado
C3
Agente de Negociação Objetivo: Executar negociações assistidas ou automatizadas por canais controlados, mantendo contexto e regras de autonomia. Dependências: C2 e C5. Status: Planejado
C4
Memória Persistente de Negociação Objetivo: Persistir interações, propostas, contrapropostas, decisões, aprendizados e resultados. Dependências: C3; persistência proposta. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 18
APPENDIX | WORK ORDERS | NEGOTIATION AUTOMATION | 19–21/56
C5
Aprovações e Alçadas Objetivo: Implementar limites de autonomia, aprovação humana, segregação de funções e trilha de decisão. Dependências: H1 e H2 propostos. Status: Planejado
C6
Avaliação de Resultado Objetivo: Comparar resultado negociado com baseline, meta, orçamento, mercado e histórico. Dependências: C1, C3 e C4. Status: Planejado
C7
Central de Negociações Objetivo: Disponibilizar fila, status, intervenções humanas, resultados, alertas e indicadores de negociação. Dependências: C1 a C6; H1/H2 propostos. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 19
APPENDIX | WORK ORDERS | CONTRACT & COMPLIANCE | 22–24/56
D1
Integração com Plataforma Jurídica Objetivo: Criar contratos de integração para consulta de contratos, vigência, partes, status e metadados jurídicos. Dependências: G1; plataforma jurídica a aprovar. Status: Planejado
D2
Obrigações e Marcos Contratuais Objetivo: Controlar entregas, renovações, reajustes, vencimentos, garantias e obrigações associadas à compra. Dependências: D1. Status: Planejado
D3
Compliance de Compras Objetivo: Validar políticas internas, documentação obrigatória, concorrência, alçadas e impedimentos. Dependências: B3, C5 e H2. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 20
APPENDIX | WORK ORDERS | CONTRACT & COMPLIANCE | 25–27/56
D4
Agente de Compliance Objetivo: Avaliar processos de compra, explicar inconsistências e recomendar correções antes da aprovação. Dependências: D3, Knowledge e AI Runtime. Status: Planejado
D5
Gestão de Exceções Objetivo: Registrar desvios, justificativas, aprovações extraordinárias, responsáveis e prazo de regularização. Dependências: D3 e C5. Status: Planejado
D6
Auditoria e Evidências Objetivo: Gerar trilha imutável de ações, decisões, documentos, agentes, usuários e integrações. Dependências: D1 a D5; H4/H5 propostos. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 21
APPENDIX | WORK ORDERS | CONTRACT & COMPLIANCE | 28–30/56
D7
Painel Contratual e de Compliance Objetivo: Consolidar vencimentos, obrigações, riscos, exceções e conformidade operacional. Dependências: D1 a D6; H1/H2 propostos. Status: Planejado
E1
Modelo de Risco de Fornecedor Objetivo: Definir dimensões, indicadores, pesos, níveis, histórico e metodologia explicável de risco. Dependências: B1. Status: Planejado
E2
Integração de Dados de Risco Objetivo: Consumir fontes internas e externas autorizadas sobre situação financeira, fiscal, operacional e reputacional. Dependências: E1 e G1. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 22
APPENDIX | WORK ORDERS | SUPPLIER RISK & ESG | 31–33/56
E3
Monitoramento Contínuo Objetivo: Executar reavaliações periódicas, detectar alterações e gerar alertas relevantes. Dependências: E1 e E2. Status: Planejado
E4
Agente de Risco Objetivo: Interpretar sinais, produzir análise explicável e recomendar mitigação ou bloqueio. Dependências: E1 a E3; AI Runtime. Status: Planejado
E5
Avaliação ESG Objetivo: Registrar critérios ambientais, sociais e de governança por fornecedor e categoria. Dependências: B1 e B2. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 23
APPENDIX | WORK ORDERS | SUPPLIER RISK & ESG | 34–36/56
E6
Planos de Mitigação Objetivo: Criar ações, responsáveis, prazos, evidências e acompanhamento para riscos e desvios ESG. Dependências: E1, E4 e E5. Status: Planejado
E7
Cockpit de Risco e ESG Objetivo: Exibir mapa de risco, evolução, criticidade, alertas, mitigação e exposição da cadeia. Dependências: E1 a E6; H1/H2 propostos. Status: Planejado
F1
Camada Analítica de Compras Objetivo: Criar modelos de dados analíticos, indicadores, dimensões, fatos e pipelines de atualização. Dependências: B3; persistência e integração propostas. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 24
APPENDIX | WORK ORDERS | PREDICTIVE ANALYTICS | 37–39/56
F2
Previsão de Demanda Objetivo: Projetar demanda por item, categoria, empresa, unidade e período usando histórico disponível. Dependências: F1. Status: Planejado
F3
Previsão de Preços Objetivo: Estimar tendências e intervalos de preço, deixando explícitos nível de confiança e limitações. Dependências: F1 e B4. Status: Planejado
F4
Previsão de Lead Time Objetivo: Estimar prazo de entrega e probabilidade de atraso por fornecedor, item e contexto. Dependências: F1, B1 e B3. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 25
APPENDIX | WORK ORDERS | PREDICTIVE ANALYTICS | 40–42/56
F5
Detecção de Anomalias Objetivo: Identificar desvios em preço, volume, frequência, fornecedor, pedido e comportamento operacional. Dependências: F1. Status: Planejado
F6
Simulação de Cenários Objetivo: Comparar fornecedores, lotes, prazos, condições, concentração, câmbio e estratégias de compra. Dependências: F1 a F5. Status: Planejado
F7
Analytics Executivo Objetivo: Consolidar savings, riscos, previsões, eficiência, compliance e oportunidades para gestão. Dependências: F1 a F6; D/E propostos. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 26
APPENDIX | WORK ORDERS | MARKETPLACE & INTEGRATIONS | 43–45/56
G1
Integration Framework Objetivo: Criar contratos, adapters, filas, retries, idempotência, telemetria e governança de integrações. Dependências: A1; H4/H5 propostos. Status: Planejado
G2
Integração ERP de Requisições Objetivo: Receber requisições e demandas dos diferentes ERPs das unidades de negócio. Dependências: G1; ERP a identificar. Status: Planejado
G3
Integração ERP de Pedidos Objetivo: Criar, atualizar e consultar pedidos nos ERPs responsáveis por cada unidade de negócio. Dependências: G1 e B3; ERP a identificar. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 27
APPENDIX | WORK ORDERS | MARKETPLACE & INTEGRATIONS | 46–48/56
G4
Integração de Notas Fiscais Objetivo: Consultar e registrar informações de notas fiscais e seu vínculo com pedidos e fornecedores. Dependências: G1 e G3. Status: Planejado
G5
Integração n8n e Workflows Externos Objetivo: Permitir automações externas governadas, autenticadas, auditáveis e idempotentes. Dependências: G1, H1, H2 e H4. Status: Planejado
G6
Portal e Marketplace de Fornecedores Objetivo: Permitir interação controlada de fornecedores para cadastro, documentos, propostas e acompanhamento. Dependências: B1, G1 e H1/H2. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 28
APPENDIX | WORK ORDERS | MARKETPLACE & INTEGRATIONS | 49–51/56
G7
Central de Integrações Objetivo: Gerenciar conexões, credenciais, status, falhas, filas, reprocessamentos e indicadores. Dependências: G1 a G6; H4/H5. Status: Planejado
H1
Identidade Corporativa com Entra ID Objetivo: Implementar autenticação, claims, grupos, usuários, service principals e integração com Microsoft Entra ID. Dependências: A1; tenant Entra a aprovar. Status: Planejado
H2
Autorização e Segregação de Funções Objetivo: Implementar papéis, permissões, políticas, alçadas e segregação por aplicativo e empresa. Dependências: H1. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 29
APPENDIX | WORK ORDERS | ENTERPRISE SCALE & GOVERNANCE | 52–54/56
H3
Multi-Tenancy em Produção Objetivo: Garantir isolamento lógico, configuração, segurança, dados e operação por empresa e unidade de negócio. Dependências: H1 e H2. Status: Planejado
H4
Observabilidade Corporativa Objetivo: Implementar logs, métricas, tracing, alertas, dashboards, SLOs, auditoria operacional e custos de IA. Dependências: H1/H2 e infraestrutura proposta. Status: Planejado
H5
Segurança, LGPD e Governança de IA Objetivo: Implementar classificação de dados, retenção, consentimento, anonimização, controles e governança dos agentes. Dependências: H1 a H4. Status: Planejado
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/

## Slide 30
APPENDIX | WORK ORDERS | ENTERPRISE SCALE & GOVERNANCE | 55–56/56
H6
Plataforma Cloud e CI/CD Objetivo: Preparar Google Cloud, pipelines, ambientes, secrets, infraestrutura como código, backup e recuperação. Dependências: H1 a H5; G1. Status: Planejado
H7
Produção, Escala e Operação Assistida Objetivo: Executar readiness review, testes de carga, runbooks, suporte, continuidade, rollout e acompanhamento produtivo. Dependências: Demais capacidades necessárias para produção. Status: Planejado
CATÁLOGO
Todas as 56 Work Orders foram apresentadas neste apêndice.
Notes: [Sources]
- .ai/BACKLOG.md
- .ai/workorders/